## Trimestre 1
Nombre de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Asignado | Estado | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 1/09/2025 | 08/09/2025 | 11/09/2025 | 19/09/2025 | Column 16 | Observaciones
Planteamiento de problema | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Reunión de área | Terminado | [10 empty] | Se identifican claramente las consecuencias de los procesos manuales.
Objetivo general y especifico | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Lia Arcila y Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | El objetivo está enfocado en la optimización operativa mediante plataforma web.
Antecedentes | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Lia Arcila y Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | Se mencionan diversas plataformas las cuales brindan servicios similares .
Justificación | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Lia Arcila y Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | Se mencionan beneficios operativos y estratégicos.
Diagrama de Gantt,plataforma web | 2025-08-19 | 2025-08-20 | Alejandro Jula y Samue Moreno | Terminado | [10 empty] | Sistema digital accesible desde navegadores, diseñado para ofrecer funcionalidades específicas a los usuarios.
IEEE830 | 2025-08-20 | 2025-09-08 | Reunión de área | Terminado | [10 empty] | Ayudar a especificar claramente qué debe hacer el software,
Encuesta y recolección de información | 2025-08-21 | 2025-08-25 | Lia Arcila y Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | Se realiza una encuesta al cliente sobre sus necesidades, peticiones .
Mapa de procesos | 2025-08-26 | 2025-08-29 | Lia Arcila y Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | Diagrama que muestra cómo se ejecutan las actividades dentro de una organización o sistema, destacando entradas, salidas y responsables.
Explicación de flujo | 2025-08-27 | 2025-08-28 | Samuel Moreno y Alejandro Jula | Terminado | [10 empty] | Descripción detallada del recorrido que sigue la información o las acciones dentro de un sistema o proceso.
Casos de uso | 2025-08-29 | 2025-09-01 | Samuel Moreno y Alejandro Jula | Terminado | [10 empty] | Escenarios que describen cómo los usuarios interactúan con el sistema para lograr objetivos específicos.
Mock up(32 vistas) | 2025-09-09 | 2025-09-19 | Reunión de área | Terminado | [10 empty] | Prototipo visual de una interfaz, que permite representar el diseño y funcionalidad antes del desarrollo real.
Vistas Daniela Ruiz 8(Registro,usuario y cliente) | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | Me enfoque en el registro y gestión de usuarios y clientes, estableciendo una base sólida para la interacción con el sistema
Vistas Lia Arcila 8(Conductor) | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Lia Arcila y Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | Aborde la interfaz del conductor, facilitando la operación diaria la coordinación y el FUEC, asegurando el cumplimiento normativo.
Vistas Samuel Moreno 8(Coordinador y programación de servicios) | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Samuel Moreno y Alejandro Jula | Terminado | [10 empty] | Me encarge de la coordinación y programación de servicios, clave para la eficiencia operativa
Vistas Alejandro jula 8(Coordinador y fuec) | 2025-09-10 | 2025-09-19 | Alejandro Jula y Samue Moreno | Terminado | [10 empty] | Aborde la interfaz del conductor, facilitando la operación diaria la coordinación y el FUEC, asegurando el cumplimiento normativo.
Mapa de navegación | 2025-09-09 | 2025-09-11 | Lia Arcila y Daniela Ruiz | Terminado | [10 empty] | Estructura jerárquica que muestra cómo se organizan y conectan las páginas o secciones dentro de una plataforma digital.

## Trimestre 2
Nombre de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Asignado | Estado | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 21/10/2025 | 24/11/2025 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | Observaciones
Cuadro de cotización(Torre admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Lia Arcila | Terminado | [8 empty] | Una torre sólida para tareas administrativas ofrece buena estabilidad y expansión, ideal para entornos de oficina con múltiples puertos y diseño ergonómico. | 2025-10-18 | 2025-10-15
Cuadro de cotización(Monitor Admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Daniela Ruiz | Terminado | [8 empty] | Un monitor confiable mejora la productividad en trabajos diarios, con opciones de paneles claros y ajustes de brillo para reducir la fatiga visual.
Cuadro de cotización(Disco Solido Admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Samuel Moreno | Terminado | [8 empty] | Un disco sólido rápido acelera el acceso a archivos y aplicaciones, siendo una elección duradera para almacenamiento interno en PCs administrativas.
Cuadro de cotización(Disco Duro Interno Admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Alejandro Jula | Terminado | [8 empty] | Un disco duro interno proporciona capacidad amplia para datos masivos, aunque es más lento que alternativas modernas en velocidad de lectura.
Cuadro de cotización(Servidor Admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Lia Arcila | Terminado | [8 empty] | Un servidor robusto soporta operaciones administrativas centralizadas, con énfasis en redundancia y facilidad de mantenimiento para equipos pequeños.
Cuadro de cotización(Teclado Admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Daniela Ruiz | Terminado | [8 empty] | Un teclado ergonómico facilita la escritura prolongada, con teclas silenciosas y diseño resistente para uso diario en oficinas.
Cuadro de cotización(Ram Admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Samuel Moreno | Terminado | [8 empty] | La RAM adicional mejora el rendimiento multitarea en PCs administrativas, permitiendo ejecutar varias aplicaciones sin interrupciones.
Cuadro de cotización(Mause Admin) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Alejandro Jula | Terminado | [8 empty] | Un ratón preciso y cómodo es esencial para navegación eficiente, con opciones inalámbricas para mayor libertad en espacios de trabajo.
Cuadro de cotización(Portatil Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Lia Arcila | Terminado | [8 empty] | Una portátil versátil combina portabilidad y potencia, adecuada para equipos colaborativos que requieren movilidad y conectividad.
Cuadro de cotización(Monitor Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Daniela Ruiz | Terminado | [8 empty] | Un monitor de calidad eleva la experiencia visual en equipos internos, con características como ángulos de visión amplios para presentaciones.
Cuadro de cotización(Disco Mecanico Nostros)) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Samuel Moreno | Terminado | [8 empty] | Un disco mecánico externo ofrece almacenamiento accesible para backups, aunque es susceptible a daños físicos en comparación con opciones más modernas.
Cuadro de cotización(Servidor Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Alejandro Jula | Terminado | [8 empty] | Un servidor para equipos internos facilita la gestión de datos compartidos, con capacidades de virtualización para mayor flexibilidad operativa
Cuadro de cotización(Ram Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Lia Arcila | Terminado | [8 empty] | La RAM en equipos internos optimiza el procesamiento de tareas complejas, asegurando un funcionamiento fluido en aplicaciones demandantes.
Cuadro de cotización(Tarjeta de Video Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Daniela Ruiz | Terminado | [8 empty] | Una tarjeta de video dedicada mejora el rendimiento gráfico en equipos internos, ideal para visualización y edición ligera.
Cuadro de cotización(Procesador Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Samuel Moreno | Terminado | [8 empty] | Un procesador eficiente impulsa el rendimiento general en equipos internos, con opciones de bajo consumo para uso continuo.
Cuadro de cotización(Teclado Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Alejandro Jula | Terminado | [8 empty] | Un teclado funcional para equipos internos prioriza comodidad y durabilidad, con diseños que soportan entornos colaborativos.
Cuadro de cotización(Mause Nosotros) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Lia Arcila | Terminado | [8 empty] | Un ratón adaptable en equipos internos ofrece precisión y ergonomía, con variedades que se ajustan a preferencias individuales.
Cuadro de cotización(Software Liciencia) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Daniela Ruiz | Terminado | [8 empty] | Una licencia de software general proporciona herramientas versátiles para productividad, con interfaces intuitivas para usuarios diversos.
Cuadro de cotización(Licencia Visual) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Samuel Moreno | Terminado | [8 empty] | Una licencia para desarrollo visual apoya la creación de aplicaciones, con entornos integrados que simplifican el proceso de codificación.
Cuadro de cotización(Windows 11 Licencia) | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Alejandro Jula | Terminado | [8 empty] | Una licencia de Windows once asegura compatibilidad moderna, con actualizaciones regulares para seguridad y nuevas funciones.
Cuadro de cotización(Licencia SQL) | 2025-10-15 | 2025-10-19 | Alejandro Jula | Terminado | [8 empty] | Una licencia para bases de datos SQL permite gestión eficiente de información, con consultas avanzadas para análisis de datos.
Base De Datos | 2025-10-15 | 2025-10-21 | Daniela Ruiz | Terminado
Diccionario de datos | 2025-11-17 | 2025-11-24 | Daniela Ruiz | Terminado
Ficha Tecnica | 2025-11-18 | 2025-12-02 | Alejandro Jula y samuel moreno | Terminado
Diagrama relacional | 2025-11-28 | 2025-12-03 | Lia Arcila | Terminado
Diagrama de clases | 2025-11-20 | 2025-12-05 | Daniela Ruiz | Terminado
Diagrama de despliegue | 2025-11-25 | 2025-12-04 | Daniela Ruiz | Terminado
Diagrama MER | 2025-11-24 | 2025-12-05 | Lia Arcila | Terminado